“临安山核桃”亮牌战略三年攻坚行动方案目标任务分解表

| 行动 名称 | 行 动 内 容 | 目 标 任 务 | 牵头部门 | 配合部门 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 |  |  |  |
| 生态安全攻坚战 | 建设山核桃综合治理示范基地10个、面积3000亩 | 6个（2000亩） | 4个（1000亩） |  | 市林业局 | 市水利水电局、供销总社、国网供电临安公司 | 主产区镇政府 |
|  | 新建土壤改良及测土配方施肥示范基地20个(辐射带动30万亩) | 10个（10万亩） | 10个（20万亩） |  | 市林业局 | 市供销总社 | 主产区镇政府 |
|  | 建成混交模式示范基地10个、面积1000亩 | 3个（300亩） | 3个（300亩） | 4个（400亩） | 市林业局 |  | 主产区镇政府 |
|  | 新增张网采收3万亩，建成自然落果智能监管示范区3个 | 1万亩， 1个 | 1万亩， 1个 | 1万亩， 1个 | 市林业局 |  | 主产区镇政府 |
| 主体培育攻坚战 | 山核桃规模经营面积3万亩 | 0.8万亩 | 1万亩 | 1.2万亩 | 市农办 | 市林业局 | 主产区镇政府 |
|  | 培育山核桃规模经营示范主体30个 | 10个 | 10个 | 10个 | 市供销总社 市农办 | 市林业局 | 主产区镇政府 |
|  | 培育山核桃全产业链示范企业1-3个 | 1-3个 | 市供销总社 | 市林业局、市场监管局 | 主产区镇政府 |
|  | 发展提升山核桃产业规范化合作社10个 | 3个 | 4个 | 3个 | 市供销总社 | 市农办、林业局 | 主产区镇政府 |
| 科技创新攻坚战 | 制订、实施土壤改良和病虫害综合防控等山核桃基础研究和技术攻关2个，推广率达80%以上 | 2个，30% | 60% | 80% | 市林业局 | 市科技局 | 主产区镇政府 |
|  | 研究制定临安山核桃指数体系 | 建成2-3个指标 | 完善指标 | 市林业局 | 市科技局、市场监管局 |  |
|  | 推进新技术、新产品和新工艺开发 | 1 | 2 | 2 | 市科技局 | 市林业局、经信局、市场监管局 | 主产区镇政府 |
|  | 新增先进农机具600台（套），创建山核桃机器换人示范园区（基地）3个 | 200台（套） 1个 | 200台（套） 1个 | 200台（套） 1个 | 市林业局 | 市经信局、科技局 | 主产区镇政府 |
| 区域品牌攻坚战 | 开展“临安山核桃’特色品牌评选活动 | 2 | 3 | 5 | 市市场监管局 | 市农办、林业局、商务局、供销总社、文广新局 | 主产区镇政府 |
|  | 开展“临安山核桃”大型系列活动 | 1 | 2 | 2 | 市林业局 | 市农办、商务局、供销总社、文广新局 |  |
|  | 推广“田头市场+电商企业+城市终端配送”等营销模式典型10个 | 3 | 3 | 4 | 市商务局 | 市农办、林业局、经信局、供总销社 |  |
|  | 培育山核桃特色小镇（村）5个 | 1个 | 2个 | 2个 | 市林业局 | 市商务局、旅游局、文广新局 | 主产区镇政府 |
| 市场监管攻坚战 | 开展原产地保护专项行动，推动建立“临安山核桃”产品质量标准体系 | 1次专项行动 1个标准 | 1次专项行动，1个标准 | 1次专项行动，1个标准 | 市市场监管局 | 市农办、林业局、商务局、供销总社 | 主产区镇政府 |
|  | 建立质量安全溯源公共服务平台，规模以上山核桃生产企业电子追溯体系建设80%以上 | 30% | 60% | 80% | 市市场监管局 | 市林业局 | 主产区镇政府 |
|  | 实施质量安全分级监管，分级监管率达到80%以上 | 60% | 70% | 80% | 市市场监管局 | 市林业局 | 主产区镇政府 |
|  | 执行“黑名单“制度，培育诚信经营示范性生产销售主体30个 | 10 | 10 | 10 | 市市场监管局 | 市农办、林业局、商务局、供销总社 |  |